## Phases
CHANTIER C2 - SUIVI DES PHASES
Document de travail - ne pas diffuser
Phase | Libellé | Date début | Date fin | Commentaire
0 | État initial | 2025-03-12 | 2025-04-26
1 | Après retrait des équipements mobiles | 2025-06-04 | 2025-07-19
2 | Après assainissement des surfaces | 2025-09-18 | 2025-11-02

## Postes
Id poste | Phase | Libellé du poste | Point de référence | Durée unitaire (min) | Nb d'interventions | Nb d'intervenants
PT01 | 0 | Poste découpe cuve V1 | P29 | 45 | 6 | 2
PT02 | 0 | Poste dépose tuyauterie T1 | P30 | 90 | 4 | 2
PT03 | 0 | Poste boîte à gants | P31 | 30 | 8 | 1
PT04 | 0 | Poste reprise puisard | P32 | 60 | 3 | 2
PT11 | 1 | Poste découpe cuve V1 | P29 | 45 | 6 | 2
PT12 | 1 | Poste dépose tuyauterie T1 | P30 | 90 | 4 | 2
PT13 | 1 | Poste boîte à gants | P31 | 30 | 8 | 1
PT14 | 1 | Poste reprise puisard | P32 | 60 | 3 | 2
PT21 | 2 | Poste découpe cuve V1 | P29 | 45 | 6 | 2
PT22 | 2 | Poste dépose tuyauterie T1 | P30 | 90 | 4 | 2
PT23 | 2 | Poste boîte à gants | P31 | 30 | 8 | 1
PT24 | 2 | Poste reprise puisard | P32 | 60 | 3 | 2

## Intervenants
Intervenant | Fonction | Dose cumulée 12 mois (mSv)
Intervenant A | Opérateur démantèlement | 3.4
Intervenant B | Opérateur démantèlement | 1.9
Intervenant C | Chef de chantier | 5.1
Intervenant D | Technicien RP | 0.8